Acta de constitución

del proyecto

Fecha: 15 de enero de 2026

Tabla de contenido

Contenido

Información del proyecto	3

Datos	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables.	3

Requerimientos de alto nivel	3

Requerimientos del proyecto	3

Objetivos	3

Premisas y Restricciones	4

Riesgos iniciales	4

Cronograma de hitos principales	4

Presupuesto inicial asignado	4

Personal y recursos pre asignados	5

Aprobaciones	5

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC (Proyecto de Título / Capstone). |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Apoyo al Diagnóstico Temprano de Cáncer de Mama mediante Machine Learning. |
| Fecha de preparación | 15 de enero de 2026. |
| Gerente de proyecto | Karla A. Bravo |

# Propósito y justificación del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar una herramienta de software de alta precisión técnica que sirva de apoyo a los profesionales de radiología en la detección temprana del cáncer de mama. Se justifica por la necesidad de reducir la tasa de falsos negativos en los diagnósticos clínicos, utilizando modelos de inteligencia artificial entrenados con datos estandarizados (Wisconsin Dataset) para mejorar la fiabilidad del diagnóstico inicial.

# Descripción del proyecto y entregables.

Desarrollo de un sistema de clasificación binaria (benigno/maligno) basado en algoritmos de aprendizaje supervisado. Entregables principales:

- Especificación de Requisitos de Software (ERS).

- Documento de Arquitectura de Software (DAS).

- Modelo de Machine Learning verificado y certificado.

- Manuales de usuario y técnico.

# Requerimientos de alto nivel

- El sistema debe proporcionar una clasificación automatizada de tumores de mama (Benigno/Maligno) basada en datos morfológicos.

- La solución debe permitir la visualización técnica de los resultados para facilitar la interpretación del especialista.

- El software debe garantizar un alto nivel de fiabilidad diagnóstica, priorizando la detección de casos positivos (malignos).

## Requerimientos del proyecto

- Entregar la documentación técnica completa (ERS, DAS, Plan de Pruebas) según el cronograma del TAV.

- Asegurar la compatibilidad del modelo de Machine Learning con el entorno de visualización en Power BI.

- Finalizar el proyecto de manera individual cumpliendo con los estándares académicos de Duoc UC.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Técnico | Lograr una Sensibilidad (Recall) superior al 90% para minimizar falsos negativos. |
| Gestión | Cumplir con el 100% de los entregables técnicos de la Fase 2 (ERS, DAS, Modelo de BD) a más tardar el 21 de enero de 2026. |
| Calidad | Superar las pruebas de validación con el dataset de prueba sin errores críticos. |

# Premisas y Restricciones

- Premisas: Disponibilidad de infraestructura en la nube (Google Colab) y acceso libre al dataset de Wisconsin.

- Restricciones:

  - El proyecto debe finalizarse en un plazo de 4 semanas (TAV intensivo) y ejecutarse de manera individual.

  - El proyecto se rige por un cronograma de ejecución acelerada (TAV), disponiendo de un periodo de 7 días corridos para la finalización de la Fase 2 (Diseño y Planificación técnica).

# Riesgos iniciales

- Desbalance de datos: Que la muestra de casos malignos sea insuficiente para un entrenamiento robusto.

- Plazos ajustados: El periodo de TAV es corto para la carga documental de la metodología tradicional.

- Sobreajuste (Overfitting): Que el modelo no generalice bien con datos nuevos.

- Atrasos: Riesgo de retraso en la documentación técnica debido a la alta densidad de entregables requeridos en la semana del 14 al 21 de enero.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio de Fase 2 (Planificación y Gestión) | 14 de enero |
| Definición de Requerimientos (ERS) | 18 de enero |
| Diseño de Arquitectura (DAS) y Modelo de BD | 21 de enero |
| Cierre de Fase 2 (Entrega de Informe y Documentación) | 22 de enero |
| Defensa Final ante Comité | 05 de febrero |

# Presupuesto inicial asignado

Al ser un proyecto de software basado en herramientas de código abierto y computación en la nube gratuita, el presupuesto se centra en el costo de HH (Horas Hombre) del desarrollador.

Dentro del presupuesto inicial para el proyecto se tienen contemplados los siguientes recursos: Recurso; Costo en CLP. Google Colab; Gratis. VS Code; Gratis. Power BI; Gratis.

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Karla A. Bravo | Ingeniera de Proyecto (Analista, Desarrolladora, QA) |
| Infraestructura | Estación de trabajo local |
| Infraestructura | Servicios de Google Cloud |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |