Plan de Proyecto

“Sistema de Apoyo al Diagnóstico Temprano de Cáncer de Mama mediante Modelos Predictivos de Machine Learning”

Integrantes: Karla A. Bravo

Sección: 001D

Fecha: 15 de enero de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3

Datos del documento	3

Información del Proyecto	4

Integrantes	4

Propósito del plan de proyecto	5

Alcance del proyecto	5

Metodología de Desarrollo	6

Definición de roles y responsabilidades	8

Estructura de Desglose de trabajo	9

Costos	11

Calendarización de las actividades	12

Resumen de riesgos	13

Mockups	15

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	15

Anexos	16

Anexo A: Fuente de Datos Oficial	16

Anexo B: Expediente de Documentación	16

Anexo C: Entorno de Desarrollo	16

# Introducción

El presente Plan de Proyecto detalla la estrategia de gestión e ingeniería para el desarrollo de un sistema basado en Machine Learning destinado a la clasificación de lesiones mamarias. Enmarcado en la asignatura de Capstone TAV 2026, este documento describe las fases de diseño, los requerimientos técnicos y la planificación necesaria para entregar una solución funcional que apoye al personal de salud en la detección temprana.

# Datos del documento

- Nombre del Proyecto: Sistema de Apoyo al Diagnóstico Temprano de Cáncer de Mama mediante Modelos Predictivos de Machine Learning.

- Sigla/Código: SAPD-CM-ML.

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autores |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15 de ene. de 26 | Avance Fase 2 | Karla A. Bravo |
| 1.1 | 17 de ene. de 26 | Ajuste de Calendarización, EDT y Diccionario según hitos oficiales de evaluación (Avance 22/01 y Final 29/01). | Karla A. Bravo |

# Información del Proyecto

| Proyecto (Nombre) | Sistema de Apoyo al Diagnóstico Temprano de Cáncer de Mama mediante Modelos Predictivos de Machine Learning |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | 6 de enero de 2026 |
| Fecha de Término | 5 de febrero de 2026 |
| Docente | Jorge Castro |
| Sección | 001D |

# Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.840.335-2 | Karla A. Bravo | kar.acuna@duocuc.cl |

# Propósito del plan de proyecto Propósito, objetivo, visión que se espera de la planificación de este proyecto.

El propósito de este plan es establecer una hoja de ruta clara para la ejecución de la Fase 2 (Diseño y Planificación Técnica), asegurando que los recursos tecnológicos y los plazos académicos del TAV se utilicen de manera eficiente. Busca mitigar riesgos como el sobreajuste de los modelos y garantizar que el producto final cumpla con una sensibilidad clínica superior al 90%.

# Alcance del proyecto Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.

Se propone el desarrollo de un sistema informático de apoyo al diagnostico que utiliza modelos predictivos de Machine Learning para clasificar lesiones mamarias como benignas o malignas. El proyecto se sitúa en el ámbito de la salud digital a nivel nacional, diseñado para integrarse en el flujo de trabajo de radiólogos y oncólogos. La herramienta busca aumentar la precisión diagnostica y reducir los tiempos de respuesta ante hallazgos sospechosos.

Funciones esperado del software a desarrollar.

- Ingreso de Datos: El software permitirá la entrada de 30 parámetros morfológicos clave, tales como radio, textura, perímetro y suavidad de la lesión. - Motor de Inferencia: Ejecución de algoritmos de aprendizaje supervisado (Random Forest, SVM, Regresión Logística) para generar predicciones basadas en datos históricos. - Interfaz de Usuario: Disposición de una interfaz funcional y amigable que permita obtener resultados de riesgo en tiempo real. - Visualización de Datos: Integración de un dashboard en Power BI para la monitorización de indicadores clínicos y tendencias diagnosticas.

Rendimiento esperado del software a desarrollar.

Se establece como meta alcanzar una Sensibilidad (Recall) superior al 90% para asegurar la detección efectiva de tumores malignos. El rendimiento debe priorizar la minimización de los falsos negativos, dado el riesgo crítico que estos representan para la salud de los pacientes. Se espera que el proceso de ingeniería de características (feature engineering) optimice el tiempo de procesamiento y el rendimiento general del modelo.

Restricciones del proyecto.

- Temporalidad: El proyecto debe desarrollarse íntegramente en un plazo de 4 semanas bajo el régimen de TAV intensivo. - Modalidad de Trabajo: La ejecución es de carácter individual, asumiendo todos los roles del ciclo de vida de desarrollo. - Metodología: Es obligatorio seguir el modelo de Ciclo de Vida en Cascada (Waterfall), cumpliendo con las etapas secuenciales de análisis, diseño, implementación y pruebas. - Presupuesto: El proyecto cuenta con un presupuesto de 0 CLP, limitándose al uso de herramientas gratuitas y de código abierto como Google Colab, Python y VS Code.

# Metodología de Desarrollo Definir y justificar la metodología de desarrollo seleccionada.

Definición de la metodología seleccionada Para la ejecución de este proyecto, se ha seleccionado la Metodología Tradicional de Ciclo de Vida en Cascada (Waterfall). Este enfoque se caracteriza por un desarrollo lineal y secuencial, donde el avance hacia una etapa posterior requiere la finalización y validación absoluta de la fase precedente. Esta estructura permite un control riguroso sobre los entregables técnicos y asegura que el diseño del sistema de inteligencia artificial esté fundamentado en un análisis de datos sólido y requisitos bien definidos. Justificación de la metodología La elección de la metodología de Cascada para el “Sistema de Apoyo al Diagnóstico de Cáncer de Mama” no es arbitraria, sino que responde a las siguientes necesidades del proyecto: - Rigor en Entornos Críticos de Salud: Dado que el sistema impacta directamente en el tamizaje oncológico, se requiere un nivel de orden y documentación que minimice errores de interpretación. La cascada obliga a documentar cada decisión técnica antes de pasar a la codificación, lo cual es vital en soluciones de salud digital. - Estabilidad de los Requisitos y Datos: Al utilizar un dataset estandarizado como el Wisconsin Breast Cancer, los parámetros morfológicos de entrada (las 30 variables) son conocidos y estables. Esto elimina la incertidumbre típica de las metodologías ágiles y permite una planificación secuencial predecible dentro de las 4 semanas del TAV. - Alineación con el Desarrollo de Machine Learning: El ciclo de vida de un modelo predictivo (Análisis de Datos -> Ingeniería de Características -> Entrenamiento -> Evaluación) es naturalmente lineal. La metodología Waterfall se acopla perfectamente a este flujo, permitiendo que el entrenamiento de los algoritmos (Random Forest, SVM y Regresión Logística) se realice sobre una base de datos ya preprocesada y validada. - Gestión de Tiempos en el Régimen TAV: El cronograma acelerado de 7 días para la Fase 2 exige hitos de entrega claros y sin retrocesos. La cascada facilita el seguimiento del progreso individual y asegura que todas las evidencias (ERS, DAS, Plan de Pruebas) se generen de manera ordenada para el examen final. Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas El proyecto se dividirá en las siguientes fases secuenciales, cada una con entregables específicos definidos para la Fase 2: - Análisis de Requisitos: Identificación exhaustiva de las funcionalidades necesarias, como el ingreso de datos morfológicos y la generación de predicciones. Incluye el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) para determinar la viabilidad técnica del modelo. - Diseño del Sistema: Elaboración de la arquitectura lógica (DAS) y el modelo de base de datos. En esta etapa se definen los parámetros de ingeniería de características y se seleccionan los algoritmos candidatos. - Implementación (Codificación): Construcción del núcleo de inferencia en Python utilizando Google Colab e integración de la interfaz de usuario funcional. - Pruebas y Verificación: Fase de certificación técnica para validar que el sistema cumple con la Sensibilidad (Recall) superior al 90% requerida para minimizar riesgos clínicos.

| # Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el desarrollo de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Responsabilidades |
| Gerente de Proyecto / Analista de Sistemas | Karla A. Bravo | Planificación del cronograma, gestión de riesgos en el marco del TAV y especificación técnica de requerimientos (ERS). Realiza el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) inicial. |
| Ingeniera de Modelado (ML Engineer) | Karla A. Bravo | Diseño, entrenamiento y optimización de los modelos predictivos utilizando Random Forest, SVM y Regresión Logística. Responsable de la ingeniería de características y selección del modelo final. |
| Desarrolladora de Software | Karla A. Bravo | Implementación de la interfaz de usuario funcional e integración del motor de inferencia de Machine Learning con el dashboard de Power BI. |
| Especialista en QA (Aseguramiento de Calidad) | Karla A. Bravo | Ejecución de protocolos de pruebas integrales para validar que el sistema cumpla con una sensibilidad diagnóstica superior al 90%. |

# Estructura de Desglose de trabajo Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario, considere en el EDT Plan de pruebas inicial, plan de calidad, plan de pruebas final, plan de mantención y capacitación.

1.0 Gestión y Formalización (14 de enero) 1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Recall > 90%) 1.2 Acta Minuta Kick-Off y Carta Gantt inicial 1.3 Plan de Proyecto (Informe Tipo) y Gestión de Riesgos Iniciales 2.0 Hito 1: Avance Fase 2 (Entrega: 22 de enero) 2.1 Especificación de Requisitos de Software (ERS) y Planilla de Requerimientos 2.2 Análisis Exploratorio de Datos (EDA) en Google Colab con Wisconsin Dataset 2.3 Documento de Arquitectura de Sistema (DAS) – Versión Inicial 2.4 Modelo de Base de Datos y Diseño de Casos de Uso 3.0 Hito 2: Fase 2 Final (Entrega: 29 de enero) 3.1 Documento de Arquitectura de Sistema (DAS) – Versión Completa 3.2 Diagrama de Clases y Mockups de Interfaz Funcional 3.3 Plan de Calidad y Plan de Pruebas Completo (Unitarias e Integración) 3.4 Plan de Capacitación, Mantención y Manuales de Usuario/Técnico 3.5 Control y Mitigación de Riesgos Final 4.0 Implementación y Desarrollo de Machine Learning 4.1 Entrenamiento y optimización de modelos (Random Forest, SVM y Regresión Logística) 4.2 Integración con Dashboard de Power BI y Certificación de Sensibilidad 5.0 Hito 3: Defensa Final (Entrega: 05 de febrero) 5.1 Preparación de la presentación ante Comité 5.2 Cierre administrativo del proyecto Capstone

Diccionario EDT

| Codigo EDT | Nombre de elemento | Definición | Organización Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta de Constitución | Formaliza el inicio del sistema SAPD-CM-ML y establece el indicador de éxito de Recall > 90%. | Gerente de Proyecto (Karla A. Bravo) |
| 2.1 | ERS y Planilla | Detalle de los 30 parámetros morfológicos y funciones para el Avance del 22 de enero. | Analista de Sistemas (Karla A. Bravo) |
| 3.1 | DAS Completo | Especificación total de la arquitectura de la solución para la Fase 2 Final (29 de enero). | Arquitecta de Software (Karla A. Bravo) |
| 3.3 | Plan de Pruebas | Protocolo de validación técnica que certifica el éxito del modelo antes del cierre de fase. | Especialista en QA (Karla A. Bravo) |
| 3.4 | Manuales y Capacitación | Guías de uso y protocolos de mantención para el personal de radiología. | Desarrolladora (Karla A. Bravo) |
| 4.1 | Certificación ML | Proceso de verificación del modelo para asegurar que minimiza efectivamente los falsos negativos. | ML Engineer (Karla A. Bravo) |
| 4.2 | Integración | Conexión del modelo predictivo con el tablero de visualización de indicadores clínicos. | ML Engineer (Karla A. Bravo) |
| 5.1 | Manuales y Capacitación | Documentación técnica y guía de uso para el apoyo al diagnóstico por parte de radiólogos. | Desarrolladora (Karla A. Bravo) |

# Costos Definición de costos en recursos tecnológicos y recursos humanos.

Recurso; Tipo; Descripción; Costo en CLP. Recurso Humano; Humano; Karla A. Bravo (Ingeniera de Proyecto: Analista, Desarrolladora, QA).; $0 (Académico). Google Colab; Tecnológico; Infraestructura en la nube para procesamiento y entrenamiento del modelo.; $0. VS Code; Tecnológico; Entorno de desarrollo local para la codificación del sistema e interfaz.; $0. Power BI; Tecnológico; Software para la visualización técnica y monitoreo de resultados.; $0. Wisconsin Dataset; Tecnológico; Datos estandarizados de acceso libre para el entrenamiento de IA.; $0. Hardware; Tecnológico; Estación de trabajo local preasignada para el desarrollo individual.; $0. TOTAL ASIGNADO; $0 CLP.

# Calendarización de las actividades Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc. Adjuntar Carta Gantt.

ID; Actividad/Tarea; Inicio; Término; Duración; Predecesora. 1; Fase 1: Iniciación; 06-ene; 13-ene; 8 d; -. 2; Fase 2: Análisis y Diseño; 14-ene; 22-ene; 9 d; 1. 2.1; ERS y Definición de Casos de Uso; 14-ene; 18-ene; 5 d; 1. 2.2; DAS (Arquitectura) y Modelo de Datos; 19-ene; 21-ene; 3 d; 2.1. 2.3; Hito: Cierre de Diseño (Entrega); 22-ene; 22-ene; 1 d; 2.2. 3; Fase 3: Construcción; 23-ene; 29-ene; 7 d; 2.3. 3.1; Desarrollo EDA y Preprocesamiento; 23-ene; 24-ene; 2 d; 2.3. 3.2; Entrenamiento Modelos (RF, SVM, RL); 25-ene; 27-ene; 3 d; 3.1. 3.3; Integración Power BI y Validación; 28-ene; 29-ene; 2 d; 3.2. 4; Fase 4: Evaluación y Cierre; 30-ene; 05-feb; 7 d; 3.3. 4.1; Pruebas Finales y Documentación; 30-ene; 03-feb; 5 d; 3.3. 4.2; Hito: Defensa de Título; 05-feb; 05-feb; 1 d; 4.1.

| # Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Probabilidad: Alta, media, baja. (matriz de probabilidades) Impacto: Alto, Significativo, Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción al Riesgo |
| Desbalance de datos (EDA) | Avance | Media | Alto | Utilizar el análisis realizado en Colab para ajustar el entrenamiento antes del 22. |
| Ajuste de Recall < 90% | Final | Media | Alto | Ejecutar pruebas unitarias tempranas (Plan de Pruebas Inicial) antes de la entrega final del 29. |
| Plazos Críticos del TAV | Todas | Alta | Significativo | Seguimiento riguroso de la metodología de Cascada y cumplimiento de hitos diarios para evitar acumulación de carga documental. |
| Multicolinealidad de Variables | Análisis | Alta | Moderado | Utilizar la Matriz de Correlación (Heatmap) para identificar y eliminar variables redundantes que afecten el rendimiento de la Regresión Logística y SVM. |
| Sobreajuste (Overfitting) | Implementación | Media | Moderado | Implementar Validación Cruzada (K — FoldCross — Validation) para asegurar que el modelo generalice correctamente con datos nuevos. |
| Carga Documental en Fase 2 | Avance/Final | Alta | Significativo | Dividir la redacción: priorizar ERS/EDA para el 22 y Planes/Mockups para el 29. |

# Mockups Los prototipos de interfaz de usuario (Mockups) y el Diagrama de Casos de Uso detallado se encuentran disponibles en el Documento de Arquitectura de Sistema (DAS), Figura 2 y Sección de Diseño de Interfaces.

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

Condición; Criterio de Aceptación; Margen de Tolerancia. Sensibilidad del Modelo; El sistema debe alcanzar un Recall > 90% para la clase "Maligno".; +/- 2% (Mínimo aceptable 88% en pruebas de estrés).. Documentación Técnica; Entrega completa de ERS, DAS y Plan de Pruebas aprobados por el docente.; 100% completitud (Sin secciones pendientes).. Funcionalidad; El flujo desde el ingreso de datos hasta la visualización en Power BI debe ser continuo y sin errores de ejecución.; 0 Errores críticos (Bloqueantes)..

# Anexos

## Anexo A: Fuente de Datos Oficial

El desarrollo de los modelos predictivos se basa exclusivamente en el siguiente conjunto de datos estandarizado:

- Nombre del Dataset: Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set.

- Fuente Original: UCI Machine Learning Repository.

- Enlace de Referencia:

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+(Diagnostic)

## Anexo B: Expediente de Documentación

Este Plan de Proyecto actúa como documento maestro. Para el detalle técnico y administrativo, se debe consultar el expediente completo disponible en el repositorio del proyecto:

- Acta de Constitución del Proyecto: Aprobada el 15 de enero.

- Acta de Reunión Kick-Off: Minuta de la sesión de inicio del 14 de enero.

- Especificación de Requisitos de Software (ERS): Detalle de los casos de uso (CU-01 al CU-04) y métricas de calidad.

- Documento de Arquitectura de Software (DAS): Diagramas UML, flujo de datos y especificaciones de Google Colab.

## Anexo C: Entorno de Desarrollo

- Plataforma: Google Colab (Python 3.x).

- Librerías Principales: Scikit-Learn (Modelado), Pandas (Manipulación de datos), Matplotlib/Seaborn (Visualización EDA).